## effort
Nom: | Gentile
Prénom: | Donato
Année académique | 2022-2023
Projet: | Palantir
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17
Total: | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre avec le promoteur | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Recherche et essais de diverses techno | 9 | [7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
Blocus et examens | 60 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Remplissage d'un fichier de stratégies avec les contres possibles (Age of Empire 2) | 6 | [17 empty] | 2 | 4
Recherche concernant OpenCV et Pytesseract (Pour faire de l'Optical Character Recognition) | 6 | [18 empty] | 2 | 2 | 2
Mise en place d'un M.V.P. | 38 | [21 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10
Vidéo "Mon Chemin" | 3 | [23 empty] | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0